**График ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ФОРУМА «ШАГ В БУДУЩЕЕ…» (ШАГ-26)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕСЯЦ** | | **ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ…** | | | | | | **ОРГКОМИТЕТ** | | | | | | **КЭК** | | | |
| **С Е Н Т Я Б Р Ь 2018** | **12-14** | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | | | | | | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | | | | | |  | | | |
| **18-20** | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | | | | | | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | | | | | |  | | | |
| **23 вс.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 1 отбор. тур для 2-3 в.гр.** | | | | | | **Оргкомитет подводит конкурс ЧГК,**  **1 отбор. тур для 2-3 в.гр.** | | | | | | **Конкурс ЧГК, 1 отбор. тур**  **для 2-3 в.гр.** | | | |
| **24 пн.** | **н/ш проводит отборочные школьные конкурсы реферативных работ, интеллектуалов ТРПЛ, ОРИГАМИ, ТРИЗ;**  **+ МОУ проводит**  **отборочный конкурс ОРИГАМИ (5-8 класс)** | | | | |  | **Формирование КЭК** | | | | | |  | | | |
| **25 вт.** |  |  | | | |
| **26 ср.** |  |  | | | |
| **27 чт.** |  |  | | | |
| **28 пт.** |  |  | | | |
| **29 сб.** |  |  | | | |
| **30 вс.** |  |  | | | |
| **О К Т Я Б Р Ь 2018** | **1 пн.** |  |  | | | |
| **2 вт.** |  |  | | | |
| **3 ср.** | **Начальные школы (н/ш) высылают в Оргкомитет эл. почтой всех зарегистрированных по всем конкурсам от н/ш (высылают папку BASE н/ш по программе ЭПР-2018)** | | | | | | **Подготовка бланков КЭК** | | | | | |  | | | |
| **4 чт.** | **Подготовка бланков дипломов и др.**  **Формирование списков РР по конкурсам учащихся 1 возрастной группы** | | | | | |  | | | |
| **5 пт.** |  | | | | | | **Формирует списки участников по конкурсам: ТРР по секциям КЭК, ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ** | | | | | |  | | | |
| **6 сб.** |  | | | | | **Отбор МОУ конкурсантов 2-3 в.гр. (5-11 класс) для участия в конкурсах форума** |  | | | |
| **7 вс.** |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **8 пн.** | **Начальные школы (н/ш) занявшие в общекоманд. конкурсе 1-15 места (см. информ. справку Шаг-24, с. 23) передают по графику в Оргкомитет все заявленные в BASE реферативные работы (ТРР)** | | | | | **Оргкомитет (при Управлении по делам молодежи города Челябинска, ЦПМИ, к.10) принимает от школ, прошедших электронную регистрацию ЭПР-2018, реферативные работы (ТРР) учащихся начальной школы (н/ш)**  **Оргкомитет после 9 октября новые творческие реферативные работы н/ш от МОУ не принимает !** | | | | | |  | | | |
| **9 вт.** | **Начальные школы (н/ш) занявшие в общекоманд. конкурсе с 16 места (см. информ. справку Шаг-25, с. 23) передают по графику в Оргкомитет все заявленные в BASE реферативные работы (РР)** | | | | |  | | | |
| **10 ср.** | **н/ш согласовывает с районными Представительствами КЦ дату и время участия в район. конкурсах ТРПЛ** | | | | | **Формирует ТРР по секциям и передает ТРР – в КЭК на рецензирование.**  **Встреча с председателями КЭК** | |  | | | |  | | | |
| **11 чт.** | **Составляет списки ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ** | | | |  | | | |
| **12 пт.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ТРПЛ (1 воз. группа) на базе районных Представительствах КЦ (по предварител. согласованию)** |  | | | | **Передает н/ш время и место проведения ОРИГАМИ** | | | |  | |  | |
| **13 сб.** |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **14 вс.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 2 отбор. тур (2-3 в.гр.)** | | | | |  | | | **Организует конкурс ЧГК,**  **2 отбор. тур**  **(2-3 в.гр.)** | | |  | | **Проводит конкурс ЧГК, 2 отбор. тур (2-3 в.гр.)** | |
| **15 пн.** | **Представительства в Оргкомитет КЦ сдают эл. копии протоколов ТРПЛ и информ. справку (1 воз. группа) по результатам конкурса ТРПЛ в районах** | | | | |  | | |  | | | **Проводит конкурс ОРИГАМИ**  **(1 воз. группа) по районам**  **по графику**  **в базовых школах** | |  | |
| **16 вт.** |  | | |  | | | **КЭК сдает по ТРР протоколы рец.** | |
| **17 ср.** |  | | |  | | |
| **18 чт.** | **Обрабатывает протоколы рец. ТРР** | | | | | | **КЭК – график Мини-тестов.**  **КЭК сдает протоколы ОРИГАМИ.** | |
| **19 пт.** |  |  | | | | | |
| **20 сб.** | **МОУ регистрирует в BASE ЭПР участников 2, 3 в.гр. в конкурсе ЧГК на 3 отбор. тур и передает эл. почтой в Оргкомитет КЦ** | **МОУ регистрирует в**  **BASE ЭПР участников**  **2, 3, 4 в.гр. на конкурс ИТР, РПМ, ТТМ, ТРПЛ ОРИГАМИ и передает эл. почтой в Оргкомитет КЦ** | | | |  |  | | **Сообщает школам: кто н/ш вышел в финал ТРР, Оригами**  **(1 воз. группа)** | | | |  | |
| **21 вс.** |  |  | |  | |  | |
| **22 пн.** |  | **Проводит конкурс ТРПЛ для конкурсантов н/ш Представительств КЦ в ЮУрГУ** | | **Обрабатывает протоколы конкурса ТРПЛ н/ш и сообщает МОУ финалистов н/ш.** | | | |
| **23 вт.** | **МОУ направляет участников н/ш на конкурс реферат. работ по графику**  **базовых**  **школ** | **Проводит конкурс ОРИГАМИ н/ш – финал в ЮУрГУ** | | **КЭК подводит итоги финала конкурса ОРИГАМИ и передает в Оргкомитет** | **Финал конкурса реферативных работ н/ш в базовых школах и ЮУрГУ по графику** | | |
| **24 ср.** | **Представительства передают в Оргкомитет оригиналы протоколов ТРПЛ (н/ш)** | | | | | **Сообщает МОУ график Мини-тестов**  **(для 3-й возр. группы)** | | | |
| **25 чт.** | **МОУ направляет от н/ш участников на командный конкурс ТРИЗ-РТВ** | | |  | | **Проводит городской конкурс ОРИГАМИ 2 в.гр.**  **Проводит ФИНАЛ город. конкурса ТРПЛ н/ш. (ЮУрГУ).** | | **Организует проведение на базе н/ш №95 команд. конкурса ТРИЗ-РТВ**  **(1 воз. группа)** | | | |
| **26 пт.** | **Регистрация МОУ как организации-официальные Форума «Шаг в будущее» (в Оргкомитете или по электронной почте)** | | | **КЭК н/ш сдает протоколы ТРР** | | | |
| **27 сб.** |  | | |  | | | | | |  | | | |
| **28 вс.** |  | | | | | |
| **29 пн.** | **Обобщает регистрацию МОУ в Оргкомитете (в командном зачете форума)** | | | | | |
| **30 вт.** |  | | | | | | **КЭК н/ш сдает протоколы ТРР** | | | |
| **31 ср.** |  | | | | | |
| **Н О Я Б Р Ь 2018** | **1 чт.** |  | | | | | | **Обрабатывает протоколы по н/ш конкурсов ТРПЛ, творческих реферативных работ (ТРР) и Оригами** | | | | | |  | | | |
| **2 пт.** |  | | | | | |  | | | |
| **3 сб.** |  | | | | | |  | | | |
| **4 вс.** |  | | | | | | **Сравнивает протоколы н/ш с программой регистрации BASE ЭПР-2018** | | | | | |  | | | |
| **5 пн.** |  | | | | | |  | | | |
| **6 вт.** | **МОУ в районные Представительства КЦ (согласуют) сдают исследовательские работы и сопровожд. материалы 2-4 воз. групп (см. Программу Шаг-26)** | | | | | | **Оргкомитет подготавливает дипломы**  **1 степени н/ш на открытие Форума.**  **Оргкомитет информирует школы об участниках конкурса РТВ-ТРИЗ**  **(1 воз. группа), вышедших на конкурс личного зачета.** | | | | | |  | | | |
| **7 ср.** |  | | | |
| **8 чт.** | **МОУ согласовывает с районными Представительствами дату и время участия в**  **район. конкурсах ТРПЛ (2-3 воз. группы)** | | **Районные Представительства КЦ сдают в Оргкомитет материалы МОУ**  **(2-4 воз. группа)** | | | | **Оргкомитет принимает от районных Представительств КЦ материалы МОУ на форум (2-4 воз.группа)** | **Списки РТВ-ТРИЗ** | | | | | **КЭК проводит Мини-предметные конкурсы (тесты) по графику для конкурса исследователей (3 воз. группа)**  **Конкурс ЧГК, 2 отбор. тур**  **(2-3 возр. группа)** | | | |
| **9 пт.** | **Оргкомитет принимает от МОУ по эл. почте домашние задания к конкурсу ТТМ**  **Организует конкурс ЧГК, 2 отбор. тур для 2-3 воз. групп** | | | | |
| **10 сб.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 2 отбор. тур** | | | |  |
| **11 вс.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 2 отбор. тур для 2-3 в.гр.** | | | | | |  | **Организует конкурс ЧГК, 2 отбор. тур для 2-3 воз. групп** | | | | | **Конкурс ЧГК, 2 отбор. тур**  **(2-3 возр. группа)** | | | |
| **12 пн.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ТРПЛ (2-3 воз. группы) на базе районных Представительств КЦ (по предварительному согласованию) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………….**  **…………………………………………………..**  **………………………………………………….** | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает поступившие материалы от районных Представительств КЦ (2-4 воз.группы)** | |  | | | |  | | | |
| **13 вт.** |  | | | |  | | | |
| **14 ср.** | **Оргкомитет передает работы конкурса ИТР и РПМ для КЭК на рецензирование.**  **Проводит в ЮУрГУ конкурс ТРПЛ для Представительств** | | **Оргкомитет организует проведение на**  **базе н/ш №95 личного конкурса**  **РТВ-ТРИЗ (1 воз. группа)** | | | |  | | | |
| **15 чт.** |  | | | |
| **16 пт.** |  | | | | **Начало рецензирования исследовательских работ и РПМ (2-4 возрастные группы)** | | | |
| **17 сб.** |  | |  | | | |
| **18 вс.** |  | | | | | |  | |  | | | |
| **19 пн.** | **Районные Представительства по эл. почте передают в Оргкомитет результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.)** | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой список приглашенных дипломантов н/ш на открытие Форума** | | | | | |
| **20 вт.** |
| **21 ср.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.)** | |  | | | | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы заочного этапа конкурса ИТР и РПМ (2-4 возрастные группы)** | | | |
| **22 чт.** |  | | | | | | **Оргкомитет**  **обрабатывает поступившие от КЭК протоколы заочного конкурса ИТР**  **и РПМ (2-4 воз. группы)** | | | |
| **23 пт.** |  | | | | | |  | |
| **24 сб.** |  | |  | | | |
| **25 вс.** |  | |  | | | |
| **26 пн.** |  | | | | | |  | |
| **27 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой список приглашенных на выставку и конкурс РПМ в день открытия Форума в ДПШ.** | | | | | |
| **28 ср.** | **МОУ участвуют по согласованию с режиссером в репетиции визиток (приветствий) на церемонии открытия форума в ДПШ.** | | | | | |  | | | |
| **29 чт.** | **С 28 ноября Оргкомитет проводит по согласованию с режиссером репетиции визиток (приветствий) МОУ на открытии Форума.** | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой место и время проведения научных секций Форума.** | | **Экспертный совет сообщает координаторам МОУ эл. почтой по итогам заочного этапа конкурса исследователей списки прошедших конкурсантов на очный этап конкурса (с докладом на научных секциях)** | | | |
| **30 пт.** |
| **ДЕКАБРЬ 2018** | **1 сб.** |
| **2 вс.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках полуфинала личного зачета конкурса ТРПЛ** | | | |
| **3 пн.** | **МОУ готовят конкурсантов, прошедших с докладом на научные секции форума, которые будут проходить 6-9 декабря на базе вузов города Челябинска** | | | | | |
| **4 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет получает от КЭК конкурса ТТМ задания для проведения конкурса** | | | | | | **КЭК готовит задания по конкурсу ТТМ** | | | |
| **5 ср.** |  | | | | | | **Подготовка к открытию форума** | | | | | |  | | | |
| **6 чт.** | **Открытие Форума: МОУ приглашают дипломантов 1 ст. н/ш., участников выставки, молодежного жюри, председателей советов РМПО, участников приветствия (визиток).**  **Район. представительства КЦ передают в Оргкомитет оригиналы протоколов район. конкурсов интеллектуалов ТРПЛ.** | | | | | | **Открытие Форума: Оргкомитет проводит открытие Форума, выставки и конкурса РПМ; приглашает координаторов Форума** | | | | | | **Открытие Форума: КЭК проводит конкурс РПМ. Экспертный совет размещает списки и график проведения секций конкурса исследователей; списки для полуфинала ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | | | |
| **7 пт.** | **Полуфинал конкурса ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ (полуфинал для 2-3 возраст. групп)** | | | | | | **КЭК по ТРПЛ готовит в ЮУрГУ компьютерный класс** | | | |
| **8 сб.** | **Участвуют в конкурсе ЧГК (2-3 в.гр.)**  **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | | | | **Организует конкурс ЧГК (2-3 в.гр.)**  **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | | | | **Конкурс ЧГК, (2-3 в.гр.) («Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | |
| **9 вс.** | **Участвуют (2-3 в. гр.) в командном конкурсе ТТМ (на базе школа №104).** | | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (командный зачет для 2-3 в. гр.).** | | | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (команд. зачет для 2-3 в.гр.).** | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** |
| **10 пн.** | **МОУ направляет на конкурс «Русский клавиатурный тренажер (РКТ)** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс «Русский клавиатурный тренажер».**  **Оргкомитет информирует МОУ о финалистах конкурса ТРПЛ (2-3 воз.гр.)** | | | | | |  | | | |
| **11 вт.** | **МОУ направляют конкурсантов (2-4 воз. группы), прошедших заочный этап для участия с докладом в конкурсе ИТР** | | | | | | **Оргкомитет проводит секции конкурса исследователей по графику КЭК, для конкурсантов, прошедших заочный этап конкурса ИТР (2-4 возрастные группы)** | | | | | | **КЭК проводит экспертизу докладов на секциях конкурса ИТР (12 докладов на каждой секции)** | | | |
| **12 ср.** |
| **13 чт.** |
| **14 пт.** |
| **15 сб.** |
| **16 вс.** |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **17 пн.** |  | | | | | | **Оргкомитет подводит итоги конкурса фото и видеосюжетов «Шаг-25»** | | | | | | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы конкурса исследователей (2-4 в.группы)** | | | |
| **18 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках личного зачета конкурса ТТМ** | | | | | |
| **19 ср.** | **МОУ направляют докладчиков и слушателей на научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | | | | | | **Оргкомитет проводит городской научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | | | | | |  | | | |
| **20 чт.** |  | | | |
| **21 пт.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает протоколы секций ИТР и РПМ и рассматривает по протоколам КЭК работы дипломантов и через МОУ передает им рекомендации и формы для оформления творческих работ на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | | | | |
| **22 сб.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 3 отбор. тур для 2-3 в.гр.** | | | | | | **Организует конкурс ЧГК, 3 отбор. тур для 2-3 воз. групп** | | | | | | **Конкурс ЧГК, 3 отбор. тур**  **(2-3 возр. группа)** | | | |
| **23 вс.** |
| **24 пн.** | **МОУ направляет конкурсантов 2-3 воз. групп, приглашенных на финал конкурса ТРПЛ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **Оргкомитет проводит финал конкурса ТРПЛ лауреатов 2-3 воз. групп (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | |  | | | |
| **25 вт.** | **МОУ направляет конкурсантов на конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **КЭК подводит итоги личного зачета конкурса ТРПЛ (2-3 воз. группы)** | | | |
| **26 ср.** | **МОУ передают в Оргкомитет исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | **Оргкомитет принимает от МОУ исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | **КЭК подводит итоги конкурса ТТМ (личный зачет)** | | | |
| **27 чт.** |  | | | |
| **28 пт.** | **Устранение замечаний по работам** | | | | | | * **Оргкомитет передает исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее», на утверждение председателю Экспертного совета и руководителя КЦ.** * **Оргкомитет формирует пакет документов и исследовательских работ рекомендованных на Всероссийский форум «Шаг в будущее» для направления в Центральный совет программы «Шаг в будущее» (г. Москва)** | | | | | |
| **29 сб.** |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **30 вс.** |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |

**Оргкомитет**